## 流れ
調整フォロー、統制チーム | 調整チーム
NCRに案件が来る
ポスタスkintoneからcsvで新規依頼を掃き出しncrkintoneにインポート
スプシにも新規登録、ポスタスkintoneのステータス変更
ncrkintoneに入れた案件内容確認、不足追加（担当エリア、決済端末の種類など）、伝達事項内容などの不必要な内容修正
ncrkintoneで依頼シート発行し新規案件フォルダへ格納（SC調整中にステータス変更）
行政用、特殊案件系は新規登録時に専用チェックシート格納
↓各案件の日程確定後↓
調整チームがスプシとポスタスkintoneに日程の登録、日程確定コメント送信 （スプシのP日チェックすると日程確定メール飛ぶ）
日程確定メール確認後、スプシとポスタスkintoneの中身間違いないか確認しncrkintoneに登録（ステータス日程確定に変更）
依頼シート移動（該当エリアフォルダに移動）
スプシの格納チェック欄にチェック | その後作業員が決まってくる
ポスタスkintoneに作業員情報をコメントで送る
必要なら入館申請処理
ncrkintoneにも作業員登録
行政用、特殊案件系のチェックシートが各案件フォルダに格納されているか確認
翌日案件の確認。ステータスが日程確定になっていないと翌日作業一覧に反映されない
P日チェック後飛ぶメール（日程確定メール）確認し日程確定処理→ポスタスkintone内容確認、ncrkintone日付日時入れてステータス日程確定へ、新規に格納されている資料を各営業所へ
↓現場側から（現地調査、設置作業後）↓
現場作業員から作業後の速報が来る→ポスタスkintoneへ登録、ステータス変更、提出日入力
ncrkintoneに提出日、設置作業時間登録、ステータス図書待ち
作業員からの図書待ち
図書がラインワークスでアップされる、不足ないか確認
無ければ催促、ＯＫならポスタスkintoneに提出日、図書アップ ステータス図書提出済み
提出したらncrkintoneをステータス作業完了
その後フォルダ整理（作業中フォルダから完了フォルダなどへ変更、ラインワークスの案件noteをカテゴリ変更）
↓設置作業前
作業日の3日前からＩＤ通知書の確認→ポスタスkintoneで来てるか確認、来てれば格納（ダイレクトクラウド、ラインワークス等）、来てなければ催促（ポスタスkintoneコメで）
現地調査後の連携事項を確認、伝達
現地調査の完成図書を設置担当者に情報共有

## シート1
個々作業員のスケジュール一覧
今の縦型リストが理想
作業時間入力欄
案件名
案件番号
住所
日付（ソートしたい）
ステータス | 対応前 | 客連絡待ち | N連絡待ち | 調整完了 | Pコメ待ち | 再架電 | 荷電待機中 | 仮押さえ | ファーストコール済み | 日程確定済み | 対応中 | 案件終了 | 対応不可 | 未発注 | キャンセル | 杉本調整中 | 成果物提出待ち | 図書提出待ち | 図書修正待ち | 統制移行
調整メモ
案件内容
入退館まとめたい
完成図書リマインド
現地調査の報告を案件の中に格納したい
現地調査、設置それぞれで完成図書を作成する必要があり、それぞれに紐づく様に完成図書見たい。
統制側から作業依頼シートＩＤ通知書、コンフィグ、チェックリスト等の資料をシステムの中に格納し作業員が直接見れるようにしたい
現地調査の申し送り事項を設置側に反映
入店管理、指定時間になったらラインワークスで連絡。本人に連絡
前日確認、出発時間、到着、退店
写真アップ後にブレなどで読み取れない内容を再撮影指示